| Наименование программы | Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников |
| --- | --- |
| Цель | Создание к концу 2022 года системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей повышение качества образования в образовательной организации путем внедрения системы внутрикорпоративного обучения педагогических работников современным педагогическим технологиям, способствующей повышению учебной мотивации обучающихся. |
| Задачи | - Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников. - Организация участия педагогов в курсах повышения квалификации в очном и дистанционных форматах, практико-ориентированных семинарах в рамках внутрикорпоративного обучения. - Формирование школьного репозитория технологических карт открытых уроков и внеклассных мероприятий с использованием современных педагогических технологий. |
| Целевые показатели | - Доля педагогов, прошедших через систему профессионального тестирования (20%). - Доля педагогических работников имеющих первую или высшую квалификационную категорию (не менее 40%). - Доля педагогических работников, представивших педагогический и инновационный опыт педагогической общественности (не менее 10%). - Количество педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства: школьный этап (не менее 5 чел.), муниципальный этап (не менее 2 чел). - Количество проведенных педагогами школы открытых уроков (не менее 5) и внеклассных мероприятий (не менее 5). - Количество методических мероприятий, направленных на повышение предметной и методической компетентности педагогов школы (не менее 6). |
| Меры / мероприятия по достижению цели и задач | Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников. Составление плана-графика проведения мероприятий профессиональной деятельности педагогов, претендующих на установление первой, высшей квалификационной категории в 2022-2023 гг. Организация участия педагогов в курсах повышения квалификации в очном и дистанционных форматах, практико-ориентированных семинарах в рамках внутрикорпоративного обучения. - Составление плана-графика курсовой подготовки педагогических работников в соответствии с выявленными дефицитами. - Проведение практико-ориентированных семинаров в рамках корпоративного обучения. Формирование школьного репозитория технологических карт открытых уроков и внеклассных мероприятий с использованием современных педагогических технологий. 1. Проведение открытых уроков педагогами школы с использованием современных педагогических технологий с последующим самоанализом проведенных уроков. 2. Формирование школьного банка данных методических разработок. 3. Взаимопосещения уроков педагогами школы с последующим анализом посещенных уроков. 4. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства (школьный, муниципальный этапы). 5. Участие педагогов в олимпиадах, конкурсах, конференциях для педагогических работников. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы антирисковых мер | 1. Формирование системы подходов к оцениванию образовательных достижений школьников и применение для обновления содержания и технологий образовательной деятельности. 2. Создание творческой атмосферы в школе, повышение интереса к новшествам и инициировании новшеств. 3. Приведение квалификации кадрового потенциала педагогов к современному уровню требований. 4. Повышение публикационной активности педагогов на основе использования интеллектуального продукта педагогических работников. |
| Исполнители | Администрация школы, педагогический коллектив |

Дорожная карта

| Задача | Мероприятие | Дата реализации | Показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников. | Составление плана-графика проведения мероприятий профессиональной деятельности педагогов, претендующих на установление первой, высшей квалификационной категории в 2022¬2023 гг. | По графику | План-график общественной оценки результатов профессиональной деятельности педагогов до 2023 года | Зам. директора по УВР |
| Организация участия педагогов в курсах повышения квалификации в очном и дистанционных форматах, практико-ориентированных семинарах в рамках внутрикорпоратив ного обучения | 1. Составление плана-графика курсовой подготовки педагогических работников | Апрель – май 2022 г. | План – график КПК | Зам. директора по УВР |
|  | Проведение практико-ориентированных семинаров в рамках корпоративного обучения | Весь год | План – график | Зам. директора по УВР |
| Формирование школьного репозитория технологических карт открытых уроков и внеклассных мероприятий с использованием современных педагогических технологий. | Проведение открытых уроков педагогами школы с использованием современных образовательных технологий с последующим самоанализом проведенных уроков. | Апрель- ноябрь 2022 г. | График, анализ и самоанализ посещенных уроков | Зам. директора по УВР |
|  | Формирование школьного банка данных методических разработок с использованием современных педагогических технологий | В течение года | Технологические карты уроков, сценарии внеклассных мероприятий | Зам. директора по УВР, учителя-предметники |
|  | Взаимопосещения уроков педагогами школы с последующим анализом посещенных уроков. | Апрель- декабрь 2022 г | График, анализ посещенных уроков | Руководители ШМО |
|  | Участие педагогов в олимпиадах, конкурсах, конференциях для педагогических работников. | В течение года | Аналитическая справка по итогам участия | Педагогические работники |